## Slide 1
Febrero 2019
CONSTRUCTORES DE PAZ:
UNA ESTRATEGIA DE REINCORPORACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA PARA LA RECONCILIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL

## Slide 2: OBJETIVOS
INDICADORES Y RESULTADOS ESPERADOS

## Slide 3: OBJETIVOS
Contribuir al proceso de reincorporación social y económica de los excombatientes, propiciando la reconciliación con la comunidad aledaña, a través del desarrollo y consolidación de proyectos productivos del sector de la construcción, con enfoque integral, diferencial (género, discapacidad, étnico), inclusivo y territorial.
OE 3.
Generar espacios de integración y relacionamiento comunitarios.
OE1.
Promover la inserción productiva de los excombatientes, sus familias y las comunidades aledañas.
OE 2.
Fomentar esquemas de economía solidaria, trabajo colaborativo y cooperativismo.

## Slide 4
OBJETIVO ESPECIFICO No.1 | INDICADORES /RESULTADOS | 
Promover la inserción productiva de los excombatientes, sus familias y las comunidades aledañas | - 350 excombatientes, 65.1% hombres y 34.4% mujeres, y sus familias han encontrado estrategias productivas para su inserción económica. | - Se ha identificado en un 100% los saberes y necesidades de los excombatientes en el área de la construcción y economía solidaria, con enfoque diferencial y territorial.
 |  | - 200 hombres y mujeres se han capacitado en construcción sostenible y eco arquitectura.
 | - 30 personas de las comunidades aledañas, han obtenido las condiciones sociales y económicas vincularse a la inserción productiva. | - 200 mujeres han adquirido los conocimientos y habilidades necesarias para emprender iniciativas de economía social/solidaria y sustentabilidad para aportar al desarrollo local.

## Slide 5
OBJETIVO ESPECIFICO No.2 | INDICADORES /RESULTADOS | 
Conformar y/o fortalecer iniciativas productivas acorde al sector de la construcción mediante trabajo colaborativo, cooperativismo y economía solidaria. | 2 Cooperativas que integran el 90% de los hombres y mujeres ex combatientes son consolidadas, fortalecidas y funcionan con esquemas de economía solidaria y trabajo colaborativo. | 160 excombatientes y 20 personas de las comunidades aledañas han participado de la implementación de las unidades productivas del sector
 |  | 200 hombres y mujeres se han capacitado en talleres teóricos prácticos en las líneas de ferretería, carpintería, fábrica de ladrillos y cerrajería.
 |  | 160 excombatientes, se desempeñan y vinculan laboralmente en el área de ferretería, carpintería, fábrica de ladrillos, cerrajería/transportadora de materiales.
 |  | 4 unidades productivas del sector de la construcción funcionan permanentemente en los ETCR y entornos comunitarios.
 |  | 2 Cooperativas consolidadas integran a su plan de acción ejes de economía solidaria y las líneas productivas para la construcción sostenible y eco arquitectura.
 |  | 70% los productos son comercializados en el mercado local.

## Slide 6
OBJETIVO ESPECIFICO No.3 | INDICADORES /RESULTADOS | 
Generar espacios de integración y relacionamiento comunitarios. | 10 espacios permanentes de dialogo, trabajo conjunto e integración entre excombatientes, familias y comunidades aledañas para el relacionamiento comunitario y la reconciliación. | 80% de los excombatientes y 60% de miembros de comunidades aledañas participan en la toma de decisiones respecto a la infraestructura comunitaria
 |  | 2 infraestructuras comunitarias son construidas de manera colectiva para la reconciliación, la reparación y el desarrollo local y el bienestar de la población aledaña y reincorporada.
 |  | El 90% de los excombatientes, sus familias y comunidades utilizan las infraestructuras comunitarias para encuentros y actividades sociales, culturales y económicas

## Slide 7: PRESUPUESTO

## Slide 8
Gastos | Coste total (en EUR)3 | Valor (COPs) | Coste total (en EUR) | Valor (COPs) 1er año
Subtotal Recursos humanos | 128.218 | 431.582.617 | 60.157 | 202.489.600
Subtotal Viajes | 2.980 | 10.030.212 | 2.980 | 10.030.212
Subtotal Equipos y material | 521.520 | 1.755.436.925 | 421.778 | 1.419.703.581
Subtotal Oficina local | 5.316 | 17.895.882 | 5.316 | 17.892.693
Subtotal Otros costes, servicios | 20.967 | 70.573.568 | 20.967 | 70.573.568
Subtotal costes directos elegibles de la acción (1-6) | 679.001 | 2.285.516.016 | 511.197 | 1.720.689.654
Total de costes elegibles de la acción, excluida la reserva (7+8) | 699.998 | 2.356.194.791 | 532.195 | 1.791.368.429
Valor EUR x 3.366

## Slide 9: -
Notas Presupuesto
Los recursos humanos incluyen personal técnico y administrativo. El técnico comprende 34 personas (5 x unidad productiva ) x 3 meses con una beca de 400.000. Adicional 4 conductores x 6 meses. El personal administrativo se contratará x 24 meses.
En Otros Costes, los gastos de auditoría son de $23.566.148. Mientras que la utilidad se calculó en $70.691.374.
La contrapartida es de 69.000 EUR que se deben justificar
La tasa de cambio y le exención impuestos darán margen para maniobrar

## Slide 10
CIENCIAS SOCIALES
ARQUITECTO
CERRAJERIA
CARPINTERIA
TRANSPORTADORA
FABRICA LADRILLOS

## Slide 11: CRONOGRAMA GENERAL

## Slide 12
ACTIVIDAD | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2 |  |  | 
A.1. Generar competencias para el trabajo que facilitan la inserción económica de la población reincorporada, sus familias y la comunidad aledaña en el sector de la construcción, favoreciendo el desarrollo local | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A.1.1. Conformar el equipo humano para la puesta en marcha de todas las actividades y estrategia |  |  |  |  |  |  |  | 
A.1.2. Realizar un plan operativo anual (POA) y un cronograma detallado de trabajo conjunto trimestral |  |  |  |  |  |  |  | 
A.1.3.Diseñar un plan de comunicación y visibilización del proyecto |  |  |  |  |  |  |  | 
A.1.4. Convocar reuniones de coordinación general del proyecto |  |  |  |  |  |  |  | 
A.1.5. Interlocución con organizaciones, instituciones y líderes y lideresas |  |  |  |  |  |  |  | 
A.1.6 Socialización del proyecto con las organizaciones sociales asociadas/ instituciones y comunidad del entorno de los dos ETCR |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
ACTIVIDAD | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2 |  |  | 
A.1. Generar competencias para el trabajo que facilitan la inserción económica de la población reincorporada, sus familias y la comunidad aledaña en el sector de la construcción, favoreciendo el desarrollo local | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A.1.7. Registro de la implementación del proyecto en todas sus fases |  |  |  |  |  |  |  | 
A.1.8. Identificar las necesidades de educación integral en ambos ETCR y entornos comunitarios |  |  |  |  |  |  |  | 
A.1.9 Coordinar los cursos y las jornadas de capacitación |  |  |  |  |  |  |  | 
A.1.10 Identificación de saberes, perfiles y vocaciones de la población reincorporada en ambos ETCR (énfasis en las mujeres y población discapacitada) |  |  |  |  |  |  |  | 
A.1.11 Identificación de saberes, perfiles y vocaciones de la población aledaña a los dos ETCR, incluyendo a los migrantes venezolanos |  |  |  |  |  |  |  | 
A.1 12 Inscripción y selecciones de los grupos de aprendices conformados por ex combatientes y comunidad |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
ACTIVIDAD | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2 |  |  | 
A.1. Generar competencias para el trabajo que facilitan la inserción económica de la población reincorporada, sus familias y la comunidad aledaña en el sector de la construcción, favoreciendo el desarrollo local | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A.1.13 Realizar 6 talleres teórico-prácticos semanales en ambos ETCR sobre construcción sostenible alternativa (eco arquitectura) |  |  |  |  |  |  |  | 
A.1.14 Realizar 6 talleres de economía solidaria y sustentabilidad con énfasis en unidades productivas en ambos ETCR (principios de cooperativismo, economía del bien común, desarrollo sustentable, comercio justo, cooperativismo para la reconciliación y el desarrollo local, economía colaborativa) |  |  |  |  |  |  |  | 
A.1.15 Elaboración de material pedagógico que incluya una cartilla de autoconstrucción asistida con enfoque territorial |  |  |  |  |  |  |  | 
A.1.16 Certificación de los cursos realizados |  |  |  |  |  |  |  | 
A.1.17 Balance del proceso pedagógico |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15
ACTIVIDAD | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2 |  |  | 
A.2 Conformar y/o fortalecer iniciativas productivas acorde al sector de la construcción mediante trabajo colaborativo, cooperativismo y economía solidaria. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A.2.1. Selección del personal integrante de las unidades productivas de acuerdo a su línea (carpintería, cerrajería, ladrillera, ferretería) |  |  |  |  |  |  |  | 
A.2.2. Realización plan de trabajo |  |  |  |  |  |  |  | 
A.2.3. Realizar seguimiento al plan y evaluación* |  |  |  |  |  |  |  | 
A.2.4. Convocar reuniones de coordinación* |  |  |  |  |  |  |  | 
A.2.5. Talleres teórico prácticos en cada en cada línea productiva* |  |  |  |  |  |  |  | 
A.2.6. Realizar un estudio del mercado local en el sector de la construcción e infraestructura |  |  |  |  |  |  |  | 
A.2.7. Realizar talleres con sectores específicos de la población para definir su participación en las unidades productivas (mujeres, personas con discapacidad y comunidad étnica) |  |  |  |  |  |  |  | 
A.2.8. Montaje de las unidades productivas asociadas a la construcción en cada uno de los ETCR* |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16
ACTIVIDAD | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2 |  |  | 
A.2 Conformar y/o fortalecer iniciativas productivas acorde al sector de la construcción mediante trabajo colaborativo, cooperativismo y economía solidaria. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A.2.9. Formalización y legalización de las unidades productivas como líneas de trabajo de las cooperativas |  |  |  |  |  |  |  | 
A.2.10 Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de gestión de las unidades de negocio (contabilidad, administración, emprendimiento)* |  |  |  |  |  |  |  | 
A.2.11 Producir componentes de las viviendas por autoconstrucción asistida* |  |  |  |  |  |  |  | 
A.2.12 Participación de Expoguajira, Expocesar y ruedas de negocios regionales |  |  |  |  |  |  |  | 
A.2.13 Evaluación de las unidades productivas |  |  |  |  |  |  |  | 
A.2.14 Registrar en fotografía, video y audio la implementación |  |  |  |  |  |  |  | 
A.2.15 Rendicion de cuentas |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17
ACTIVIDAD | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2 |  |  | 
A.3 Fortalecer el tejido social a través de la construcción de espacios, físicos y de interacción, que favorecen la reconciliación y la convivencia entre población aledaña y reincorporados. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A.3.1.Realizar talleres con las comunidades del entorno de ambos ETCR desde una perspectiva reparadora para la identificación y definición de las infraestructuras comunitarias |  |  |  |  |  |  |  | 
A.3.2.Construcción colectiva de las infraestructuras comunitarias para la reconciliación, la reparación y el desarrollo local y el bienestar de la población aledaña y reincorporada |  |  |  |  |  |  |  | 
A.3.3. Inauguración de instalaciones comunitarias |  |  |  |  |  |  |  | 
A.3.4. Participar en un evento nacional y otro regional asociados al cooperativismo y la paz para socializar experiencia |  |  |  |  |  |  |  | 
A.3.5. Sistematización de la experiencia en ETCR’s |  |  |  |  |  |  |  | 
A.3.6. Realizar en Valledupar, Riohacha y Bogotá un foro sobre la construcción de paz desde el territorio para dar a conocer la experiencia del proyecto y su impacto en la region en un contexto de reconciliación, la reparación, el desarrollo local y el enfoque diferencial. |  |  |  |  |  |  |  | 
3.7. Publicación de los productos, incluyendo documental y cartilla |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
Gobernación de La Guajira
Gobernación del Cesar
SENA La Guajira
SENA Cesar
Alcaldía de Manaure
Alcaldía de Fonseca
Cámara de Comercio de Valledupar
Cámara de Comercio La Guajira
Camacol Cesar
Sociedad de Arquitectos Cesar
Sociedad de Arquitectos La Guajira
Universidad del Área Andina
Corpoguajira
Corpocesar
Misión de Verificación de la ONU
ALIADOS